****

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ประจำปีงบประมาณ 2562**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง**

**อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

**คำนำ**

ด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในโครงการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค์กร

 สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบจากหลายหน่วยงานด้วยกัน ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลได้รวมทั้งสามารถวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง**

**1**

**ส่วนที่ 1**

**ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงประกอบด้วย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อ – สกุล** | **ตำแหน่ง** |
| 1 | นายสี ปักษา | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายณัฐภัทร สิงห์สถิตย์ | กรรมการ |
| 3 | นายเซียน ลุนลา | กรรมการ |
| 4 | นายชุมพล อาญาเมือง | กรรมการ |
| 5 | นายประวิทย์ บุตราช | กรรมการ |
| 6 | นายวีระ บุญมี | กรรมการ |
| 7 | นางนุชรินทร์ สัจจะวาที | กรรมการ |
| 8 | นางสาวบังอร ยินดีชาติ | กรรมการ |
| 9 | นายวุฒิศักดิ์ แผ่นสิงห์ | กรรมการ |
| 10 | นายสำเนียง ขวัญเมือง | กรรมการ |
| 11 | นายสมภาพ มั่งคั่ง | กรรมการ |
| 12 | นายชำนาญ สุดงาม | เลขานุการ/กรรมการ |

2

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและราย

ละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
2. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
3. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

**ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

**3**

**๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 29 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

 **๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

 **(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ( ข้อ ๒๙ (3) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

4

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

*(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)*

**การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

 **(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ**

การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

**โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้**

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

**๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

 **๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

 **๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

 ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

5

 **ส่วนที่ ๒**

 **ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์****ด้านท้องถิ่นน่าอยู่** | 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง1.2 ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน1.3 พัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา**  | 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยยึดหลักคุณธรรม นำความรู้2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสของชุมชน2.4 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี**  | 3.1 ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นอันดีงาม |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว** | 4.1 ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว |

**วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง**

 “เป็นตำบลที่น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการผลิตเกษตรอินทรีย์ มีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

**พันธกิจ**

**พันธกิจ (MISSION)**

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสวัสดิการ ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม รวมทั้งความสงบสุขในสังคม ให้ประชาชนได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข
2. พัฒนาการศึกษาขยายสถานศึกษาให้เพียงพอและทั่วถึง และนำเทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน
3. การพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาลำน้ำและห้วยให้สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ
4. การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อกระจายแหล่งน้ำให้พื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการเพิ่มพูนผลผลิตรวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต

6

1. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการพัฒนาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักรวมทั้งการสร้างความเข้าใจใน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วทั้งในหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บน้ำสำหรับการเกษตร และการประปาให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง
6. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานและอาชีพเสริมรายได้
8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นสภาพดินโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์
9. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
10. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
11. เพื่อให้การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการระบบบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
12. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
13. การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกง จะส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการบริหารคน ทรัพยากร คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

**7**

 **ส่วนที่ ๓**

 **การประเมิน/ติดตามตนเอง**

**แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง แบบสองชั้น | บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้  | ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 437.10 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง | 4,000,000 | 3,993,000 | 3,993,000(รอการเบิกจ่าย) | 7,000 | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการรอการเบิกจ่าย | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายภายในตำบลหนองกง  | หมู่ที่ 1, 2 , 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 และ 11  | ระยะทาง ยาว 39.3 กิโลเมตร | 1,996,000 | 1,237,201 | 1,237,201 | 758,799 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 3 | โครงวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง  | บริเวณถนนคอนกรีตสายบำรุงพัฒนา | โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ จำนวน 5 จุด ความยาวรวม 74 เมตร  | 90,000 | 90,000 | 90,000 | - | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายขาดเงินสะสม |

**8**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 4 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณเหมือง หนองตาเหมา – หนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว | บริเวณเหมือง หนองตาเหมา – หนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร แทนของเดิมที่หักทรุดโทรม จำนวน 6 ท่อน และเทผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่อ | 32,000 | 32,000 | 32,000 | - | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | โครงการโอนงบประมาณ |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านแห่งความหวัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บริเวณซอยบ้านแห่งความหวัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร | 43,000 | 42,500 | 42,500 | 500 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | โครงการโอนงบประมาณ |

**9**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 6 | โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 11 | สำหรับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ขนาด กว้าง 0.54 เมตร ยาว 0.66 เมตร หนา 0.08 เมตร เพื่อติดตั้งบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง จำนวน 6 ฝา,หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด จำนวน 10 ฝา,หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว จำนวน 2 ฝา รวม 18 ฝา | 12,600 | 12,000 | 12,000 |  600 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | โครงการโอนงบประมาณ |

**10**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ตำบลหนองกง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 500,000 | - | - | 500,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน | อบต. หนองกง | เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงาน | 200,000 | 192,800 | 192,800 | 7,200 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

**11**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 3 | โครงการจัดเวทีประชาคม | ตำบลหนองกง | เพื่อเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนฯ | 40,000 | - | - | 40,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต. | ตำบลหนองกง | เพื่อส่งเสริมให้พนักงานท้องถิ่นตระหนักถึงภาระหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย | 10,000 | 9,200 | - | 800 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

**12**

**.การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง | ตำบลหนองกง | เพื่อส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย | 40,000 | - | - | 40,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอนางรอง (งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ) | อำเภอนางรอง | เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ของอำเภอนางรอง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

**13**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการฝึกอบรม/การปฏิบัติงานของหน่วย อปพร. ตำบลหนองกง | อบต. หนองกง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ครบร้อยละ 2 ของประชากรในตำบล | 45,000 | - | - | 45,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

**14**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร | ตำบลหนองกง | เพื่อมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสร้างวินัยในการขับขี่ | 20,000 | - | - | 20,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการปีใหม่ถนนปลอดภัย | ตำบลหนองกง | เพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | 9,430 | 9,430 | 10,570 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ | ตำบลหนองกง | เพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | 12,200 | 12,200 | 7,800 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

**15**

 **การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 4 | โครงการตำบลสีขาว | ตำบลหนองกง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด | 20,000 | - | - | 20,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อำเภอนางรอง | ใช้จ่ายตามโครงการ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

**16**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ตำบลหนองกง | เพื่อเป็นการวางระบบการจัดเก็บภาษีได้ตรงตามจริงและเป็นปัจจุบัน | 50,000 โอนเพิ่ม250,000 บาท | 300,000 | - | 300,000 | กองคลัง | อยู่ระหว่างดำเนินการรอการเบิกจ่าย |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | ตำบลหนองกง | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษี | 10,000 | - | - | 10,000 | กองคลัง | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

**17**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**2. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อบต. ลำไทรโยง,อำเภอนางรอง | เพื่ออุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

18

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**2. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา**

**1.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. หนองกง | ตำบลหนองกง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ในระบบทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 300,000 | 292,000 | 292,000 | 8,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์โปรดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) | ตำบลหนองกง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า | 70,000 | 56,196 | 56,196 | 13,804 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ตำบลหนองกง | เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่าง ๆ | 40,000 | 39,600 | 39,600 | 400 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | ตำบลหนองกง | อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน | 220,000 | 220,000 | 220,000 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

19

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา**

 **1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก | อบต. หนองกง | เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงาน | 30,000 | 19,700 | 19,700 | 10,300 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | อบต.หนองกง | เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | 63,750 | 63,750 | 16,250 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | โครงการคุณธรรมนำใจ | อบต. หนองกง | เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน | 20,000 | 5,400 | 5,400 | 14,600 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)  | โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต. หนองกง | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ) | 1,480,000 | 1,308,000 | 1,308,000 | 172,000 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |
| 5 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง และโรงเรียน | สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ) | 919,800 | 598,463.08 | 598,463.08 | 321,336.92 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 997,170 | 946,360 | 946,360 | 50,810 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |

**20**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา**

 **1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองกง | อบต.หนองกง | เพื่อส่งเสริมให้ความสำคัญกับกับผู้สูงอายุในตำบล | 50,000 | 49,200 | 49,200 | 800 | กองสวัสดิการ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพ  | อบต.หนองกง | เพื่อส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลหนองกง | 50,000 | 30,155 | 30,155 | 19,845 | กองสวัสดิการ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก | อบต.หนองกง | เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | กองสวัสดิการ | ดำเนินการแล้ว |  |

**21**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา**

 **1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 4 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | กิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | กองสวัสดิการ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 5 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | กองสวัสดิการ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 6 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีในตำบลหนองกง | ตำบลหนองกง | เพื่อเป็นการอุดหนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีระดับตำบล | 20,000 | - | - | 20,000 | กองสวัสดิการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |
| 7 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในตำบลหนองกง | ตำบลหนองกง | เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส | 200,000 | - | - | 200,000 | กองสวัสดิการ | ไม่ดำเนินการ |  |

**22**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา**

 **1.1 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | อบต.หนองกง | เพื่อสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | 96,219 | - | - | 96,219 | สำนักปลัด | ไม่ได้สมทบเนื่องจากไม่ได้ขอรับ |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | อบต. หนองกง | เพื่อสมทบกองทุน | 20,000 | - | - | 20,000 | กองสวัสดิการ | ไม่ดำเนินการ |  |

**23**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี**

 **1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในวันแม่แห่งชาติ | อบต.หนองกง | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันแม่ | 5,000 | - | - | 5,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | อบต. หนองกง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ | 10,000 | - | - | 10,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

**24**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี**

 **1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการประเพณีลอยกระทง | อบต. หนองกง | เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2 | โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน อธิฐานจิต ละชั่ว กลัวบาป รักษาศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา | อบต. หนองกง | สืบสานประเพณีหล่อเทียน | 40,000 | 38,926 | 38,926 | 1,074 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงสืบต่อไป | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |

**25**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี**

 **1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวันสถาปนาเมืองแปะ) | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงสืบต่อไป | 5,000 | - | - | 5,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาไก้น้อยหมู่ที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | บ้านหนอง ตาไก้น้อย | เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป | 40,000 | - | - | 40,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมูที่ 1 - 11 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน | ตำบล หนองกง | เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงสืบต่อไป | 44,000 | - | - | 44,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7 | โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา พุทธบารมี วันสำคัญของโลก | อุดหนุน วัดตาไก้พลวง | เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |

**26**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**4.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | อบต.หนองกง | เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | 35,000 | - | - | 35,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

 **1.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตำบลหนองกง | ตำบล หนองกง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ | 50,000 | 33,800 | 33,800 | 16,200 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

**27**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**3. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นหน้าอยู่**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | ห้องประชุม | 36,000 บีทียู | โอนงบประมาณ 55,400บาท | 54,900  | 54,900 | 500 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2 | จัดซื้อชุดรับแขก | ห้องผู้บริหาร | 1 ชุด | โอนงบประมาณ 21,000บาท | 21,000 | 21,000 | 0 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | จัดซื้อพัดลมโคจร | สำนักงาน | 4 ตัว | โอนงบประมาณ 8,000บาท | 7,000 | 7,000 | 1,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | บริเวณสำนักงาน | 1 ตัว | โอนงบประมาณ 10,900บาท | 10,900 | 10,900 | 0 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

**28**

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**3. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นหน้าอยู่**

 **1.1 แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | กองคลัง | 24,000 บีทียู | โอนงบประมาณ 43,400บาท | 42,900 | 42,900 | 500 | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | 1 เครื่อง | โอนงบประมาณ 30,000บาท | 29,500 | 29,500 | 500 | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | กองคลัง | 1 เครื่อง | โอนงบประมาณ 8,900บาท | 7,900 | 7,900 | 1,000 | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว |  |

29

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565** ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

**3. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นหน้าอยู่**

 **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| 1 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | กองช่าง | 24,000 บีทียู | โอนงบประมาณ 43,400บาท | 42,900 | 42,900 | 500 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2 | จัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบชัก | กองช่าง | 1 ตัว | โอนงบประมาณ 5,000บาท | 4,500 | 4,500 | 500 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | 1 ตัว | โอนงบประมาณ 30,000บาท | 29,500 | 29,500 | 500 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |  |

**30**

 **31**

 **ส่วนที่ ๔**

 **แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 9 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 9 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 9 |
| 5. โครงการพัฒนา (60 คะแนน) ประกอบด้วย |  |  |
|  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
|  (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
|  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 |
|  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 |
|  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  | 5 | 5 |
|  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 |
|  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 |
|  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 |
|  (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 |
|  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |
|  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 |
|  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 |
| **รวมคะแนน** | **100** | 95 |

 32

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน สังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐ | 8 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลใน เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่ สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (lmpact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | ๑๐ | 9 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน (2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐ | 9 |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน มิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analsis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักบริการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficincy Plan:LSEP) | ๑๐ | 9 |

 **33**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕. โครงการพัฒนา๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๖๐5 | 5 |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 5 |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง | ๕ | 5 |
| 5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | โครงการสอดคล้องกับ(1) ความมั่นคง (2) สร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ มีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 5 |

 **34**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5. โครงการพัฒนา (ต่อ)5.6 โครงการมีความสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Econmomy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก (1) เปลี่ยนจากผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่ สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 5 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นเสมือนกับการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่ สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 5 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | ๕ | 5 |
| 5.9 งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Tranaparency) | 5 | 5 |
| 5.10 การมีประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งในการกำหนดราคา และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่ มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ | 5 | 5 |

 **35**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5. โครงการพัฒนา (ต่อ)5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า จะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Lndicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 5 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดปละประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง | 5 | 5 |

 36

**แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๑. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒0 | 20 |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 1๕ | 15 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๕ |  |
|  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | 9 |
|  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) | 9 |
|  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) | 9 |
|  ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (5) | 5 |
|  ๓.๕ กลยุทธ์ | (5) | 5 |
|  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (5) | 5 |
|  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | 5 |
|  ๓.๘ แผนงาน | (5) | 5 |
|  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 5 |
|  ๓.๑๐ ผลผลิต / โครงการ | (5) | 5 |
| **รวมคะแนน** | **100** | 97 |

 37

**แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง ฯลฯ | ๒๐๓ | 3 |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | ๒ | 2 |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | ๒ | 2 |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ | ๒ | 2 |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | ๒ | 2 |
| (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | ๒ | 2 |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | ๒ | 2 |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | ๒ | 2 |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ | ๓ | 3 |
| 2. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | ๑๕๒ |  2 |

 38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 2. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และศักยภาพ (ต่อ) | (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | ๑ | 1 |
| (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | ๒ | 2 |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | ๒ | 2 |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี ผลต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนา | ๒ | 2 |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | ๒ | 2 |
| (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง พื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | ๒ | 2 |
| (8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | ๑ | 1 |
| (9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 | ๑ | 1 |
| 3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 | ๖๕๑๐ | 9 |

39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | ๑๐ | 9 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | ๑๐ | 9 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถุงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา ท้องถิ่น | ๕ | 5 |
| 3.5 กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ | ๕ | 5 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จัด เจน | ๕ | 5 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทารง ยุทธศาสตร์ | ๕ | 5 |
| 3.8 แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว | ๕ | 5 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล ผลิต / โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕ | 5 |

40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)3.10 ผลผลิต / โครงการ | ผลผลิต / โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่ เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งดันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น ต้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง ถูกต้องครบถ้วน | ๕ | 5 |
|  | **รวมคะแนน** | 100 |  |

41

**ส่วนที่ ๕**

**สรุปภาพรวม**

- โครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 อยู่ในแนวทางที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น 51 โครงการ รวมทั้งที่ ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการ

- สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

**แยกเป็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้**

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน 30 โครงการ ดำเนินการ 22 โครงการ ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน 20 โครงการ ดำเนินการ 16 โครงการ ระหว่างดำเนินการ **-** โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการ 4 โครงการ ระหว่างดำเนินการ - โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ ระหว่างดำเนินการ  **-** โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ดำเนินการแล้ว 43 โครงการ ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 16 โครงการ

**ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

จากการสอบถามจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต. กรรมการตรวจรับการจ้าง และลงพื้นที่ตรวจสอบเอง พอสรุปปัญหาและอุปสรรคใหญ่ได้ดังนี้

1. กรรมการตรวจการจ้างไม่มีประสบการณ์ในงานที่ตรวจรับ
2. การอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลางไม่สามารถระบุห้วงเวลาได้
3. โครงการที่ดำเนินการจากงบประมาณที่รัฐอุดหนุนเงินงบประมาณอื่นมาจากการจ่ายขาดเงินสะสม ไม่มีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สามารถนำมาคิดรวมเป็นผลสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

**แนวทางแก้ไข**

1. ทำความเข้าใจกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต. กรรมการตรวจรับการจ้าง ให้ทราบถึงระเบียบเกี่ยวกับการจ้างและการตรวจรับการจ้าง
2. ให้ช่างผู้ควบคุมงานควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและควรเชิญคณะตรวจการจ้างร่วมในการตรวจงานหรือควบคุมงานด้วย
3. การพิจารณาโครงการควรนำโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาดำเนินการก่อนเพราะเป็นโครงการที่มาจากการประชาคมหมู่บ้าน
4. พิจารณาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณโดยตั้งงบประมาณรายรับไม่เกินกว่าที่รับจริงในปีงบประมาณ