รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

สารบัญ

หน้า

1. ส่วนที่ 1  บทนำ

1.1 บทนำ									1 – 2

1.2 วัตถุประสงค์								2

1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล						2

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน							2

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล							3

1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผล					4

2. ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

2.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา						5 – 6

3. ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล

3.1 การติดตามและประเมินผล							7 – 36

4. ส่วนที่ 4  สรุปผล

4.1 สรุปผล									37 – 38

1

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

## ข้อ 29  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

## (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30  และข้อ 14  ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

2

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้องกับงบประมาณหรือไม่เพียงใด

3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

4) เพื่อประเมินการดำเนินการตามแผนพัฒนา ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล

ใช้ข้อมูลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 โดยดำเนินการตามระยะเวลาดังนี้

1) ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

2) ระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

3) การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) ศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ที่เกี่ยวกับการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

3

2) ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ ของในเรื่องการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ การปรับเปลี่ยนโครงการ ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผลการติดตามการประเมินผลนโยบายแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ

3) รวบรวมข้อมูล โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบ

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล

1) การติดตามเป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่  มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้  จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564  เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

2) การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น  2 ระดับ ได้แก่

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่  ๑5  พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อไป

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่  ๑5 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การประเมินผล

4

การดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ 1 การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง แบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

5

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง 1.2 ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.3 พัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา | 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยยึดหลักคุณธรรม นำความรู้ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสของชุมชน 2.4 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี | 3.1 ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน 3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นอันดีงาม |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | 4.1 ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว |

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

“เป็นตำบลที่น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการผลิตเกษตรอินทรีย์ มีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสวัสดิการ ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม รวมทั้งความสงบสุขในสังคม

ให้ประชาชนได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข

2. พัฒนาการศึกษาขยายสถานศึกษาให้เพียงพอและทั่วถึง และนำเทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน

3. การพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาลำน้ำและห้วยให้สามารถนำน้ำ

มาใช้ในการเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

4. การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อกระจายแหล่งน้ำให้พื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

6

6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการเพิ่มพูนผลผลิตรวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต

7. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน

8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ สหกรณ์  เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

9. ส่งเสริมการพัฒนาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักรวมทั้งการสร้างความเข้าใจใน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วทั้งในหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตร

2. เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บน้ำสำหรับการเกษตร  และการประปาให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ทันสมัย และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง

6. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานและอาชีพเสริมรายได้

8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นสภาพดินโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์

9. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

10. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

11. เพื่อให้การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการระบบบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

12. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

13. การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกง  จะส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการบริหารคน ทรัพยากร คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

7

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

2. รายงานผลการดำเนินงาน

  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 34 | 9,751,000 | 30 | 10,265,800 | 70 | 23,507,000 | 95 | 38,417,300 | 113 | 40,098,200 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาอาชีพและภูมิปัญญา | 31 | 5,645,000 | 31 | 5,645,000 | 39 | 5,960,000 | 39 | 5,960,000 | 39 | 5,960,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี | 14 | 726,000 | 14 | 726,000 | 14 | 726,000 | 14 | 726,000 | 14 | 726,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | 5 | 505,000 | 5 | 505,000 | 5 | 505,000 | 5 | 505,000 | 5 | 505,000 |
| รวม | 84 | 16,627,000 | 80 | 17,141,800 | 128 | 30,698,000 | 153 | 45,608,300 | 171 | 47,289,200 |

8

9

แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

2. รายงานผลการดำเนินงาน

  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 95 | 48 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาอาชีพและภูมิปัญญา | 39 | 31 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี | 14 | 8 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | 5 | 2 |
| รวม | 153 | 89 |

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ | ตำบล หนองกง | 400,000 | - | - | 153,460 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | โอนลด 246,540 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง | อบต. หนองกง และนอกสถานที่ต่างจังหวัด | 200,000 | - | - | 820 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | โอนลด 199,180 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | ตำบล หนองกง | 10,000 | - | - | 10,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ตำบล หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง | ตำบล หนองกง | 10,000 | - | - | 15,700 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | โอนเพิ่ม 5,700 |

10

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 6 | โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพะราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าฯ | ตำบล หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 7 | โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) | อบต. หนองกง | - | - | 9,000 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 9,000 |
| 8 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอนางรอง | 15,000 | - | 15,000 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | - |
| 9 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | อบต. หนองกง | 50,000 | - | - | 50,000 | กองคลัง | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 10 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | อบต. หนองกง | 10,000 | - | - | 10,000 | กองคลัง | ไม่ได้ดำเนินการ | - |

11

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรม/การปฏิบัติงานของหน่วยอปพร. ตำบลหนองกง | อบต. หนองกง | 35,000 | - | - | 35,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง | อบต. หนองกง | 86,000 | - | 122,085 | 15 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม36,100 |

12

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร | อบต. หนองกง | 20,000 | - | 12,026 | 7,974 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | - |
| 2 | โครงการปีใหม่ถนนปลอดภัย | อบต. หนองกง | 20,000 | - | 19,300 | 700 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | - |
| 3 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ | อบต. หนองกง | 20,000 | - | 12,900 | 7,100 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | - |
| 4 | โครงการตำบลสีขาว | อบต. หนองกง | 20,000 | - | - | - | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | โอนลด 20,000 |
| 5 | โครงการความปลอดภัยทางถนน | ตำบล หนองกง | 30,000 | - | - | - | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | โอนลด 30,000 |
| 6 | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | อำเภอนางรอง | 15,000 | - | 15,000 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | - |

13

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง (หลังเก่า) หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บ้าน หนองตาไก้ หมู่ที่ 3 | 1,000,000 | 1,000,000 | 960,000 | 40,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 2 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บ้าน หนองตาไก้ หมู่ที่ 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอำนาจศักดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บ้าน หนองตาไก้ หมู่ที่ 3 | 300,000 | 300,000 | 298,000 | 2,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย | บ้านหนอง ตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 | 186,000 | 186,000 | 185,000 | 1,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรสง่า หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 400,000 | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |

14

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ | บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 | 577,000 | 577,000 | 570,000 | 7,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายอ้อมหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง | บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 | 44,000 | 44,000 | 40,200 | 3,800 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะวันตกบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง | บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 359,000 | 359,000 | 357,000 | 2,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประจวบสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว | บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 | 279,000 | 279,000 | 277,000 | 2,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสร้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง | บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 | 59,000 | 59,000 | 58,800 | 200 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกง – ลำปะเทีย หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง | บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 | 236,000 | 236,000 | 227,000 | 9,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |

15

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถนนหินคลุกสายชายทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา | บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | - | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 13 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหนองตาไก้ – หนองเสม็ด หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 3 | 186,000 | 185,000 | 185,000 | 1,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 14 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำบริเวณถนนคอนกรีตสายไหม หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 3 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | - | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประปา – ทุ่งมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย | บ้านหนอง ตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 | 482,000 | 480,000 | 480,000 | 2,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 207,000 | 201,000 | 201,000 | 6,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 17 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบุสง่า หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 53,400 | 53,000 | 53,000 | 400 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 18 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกลำปูน หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | - | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |

16

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนดิน สายโคกพลวง – ลำปะเทีย หมู่ที่ 6 บ้านโคกพลวง | บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 6 | 361,000 | 359,000 | 359,000 | 2,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 20 | . โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระน้ำหนองตาตี๋ ช่วงที่ 2 บริเวณถนนลาดยางสายหนองกง – โคกตะแบก และถนนคอนกรีตสายอนามัย หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา | บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 | 260,000 | 258,000 | 258,000 | 2,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 21 | โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระน้ำหนองตาตี๋ 2 หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา | บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 | 50,000 | 48,000 | 48,000 | 2,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 22 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบุตาเวสน์ – หนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ | บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 | 265,000 | 264,000 | 264,000 | 1,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 23 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนคอนกรีตสายศรัทธาธรรม หมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ | บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 | 238,000 | 216,000 | 216,000 | 22,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |

17

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 24 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกก้านเหลือง – ทำนบใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง | บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 | 308,000 | 306,000 | 306,000 | 2,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 25 | โครงการก่อสร้างท่อทอดเหลี่ยมบริเวณถนนหินคลุกสายโคกก้านเหลือง – บุ่งยาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง | บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 | 220,000 | 198,000 | 198,000 | 22,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 26 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยตาใจ หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง | บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 25,500 | 25,000 | 25,000 | 500 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 27 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยข้างหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง | บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 37,000 | 36,900 | 36,900 | 100 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 28 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรอบหนองเสม็ด หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง | บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 138,000 | 137,000 | 137,000 | 1,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |

18

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ด – หนองบัว ช่วง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว | บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 | 499,000 | 490,000 | 490,000 | 9,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |
| 30 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกพัฒนา – หนองบัว ช่วง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว | บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 | 20,000 | 14,800 | 14,800 | 5,200 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | จ่ายจากเงินสะสม |

19

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก | อบต หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ตำบล หนองกง | 1,021,200 | - | 635,710 | 385,490 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว | - |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ตำบล หนองกง | 80,000 | - | - | 80,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 4 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ตำบล หนองกง | 766,500 | - | 711,074.02 | 55,524.98 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว | - |
| 5 | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) | ตำบล หนองกง | 1,200,000 | - | 1,136,080 | 63,920 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว | - |

20

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง | ตำบล หนองกง | 300,000 | - | 268,000 | 8,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | ผูกพัน 24,000 |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์โปรดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) | ตำบล หนองกง | 70,000 | - | 71,115 | 85 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม 1,200 |
| 3 | โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองกง | ตำบล หนองกง | 30,000 | - | 6,800 | 17,500 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนลด 5,700 |
| 4 | อุดหนุนเอกชน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน | อบต. หนองกง | 220,000 | - | - | 220,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | - |

21

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.3 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการ “เครือข่ายประสานใจเป็นใยรัก” | อบต. หนองกง | 150,000 | - | - | 150,000 | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพ | อบต. หนองกง | 50,000 | - | - | 50,000 | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 3 | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก และเยาวชน | อบต. หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองกง | อบต. หนองกง | 50,000 | - | - | 50,000 | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 5 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในตำบลหนองกง | ตำบล หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 6 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | กิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | 10,000 | - | 10,000 | - | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |

22

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.3 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 10,000 | - | 10,000 | - | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |
| 8 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลหนองกง | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการ | - |

23

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.4 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ตำบล หนองกง | 9,765,600 | - | 9,365,100 | 400,500 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ตำบล หนองกง | 2,016,000 | - | 1,887,800 | 128,200 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ตำบล หนองกง | 150,000 | - | 132,000 | 18,000 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |
| 4 | สำรองจ่าย | ตำบล หนองกง | 173,765 | - | 44,120 | 129,645 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | - |
| 5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | ตำบล หนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 6 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ตำบล หนองกง | 92,600 | - | 98,298 | 2 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม 5,700 |

24

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี | ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง และหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง | 15,000 | - | 20,000 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม 5,000 |

25

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการคุณธรรมนำใจ | อบต. หนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 2 | โครงการประเพณีลอยกระทง | ตำบล หนองกง | 80,000 | - | 32,700 | 47,300 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว | - |
| 3 | โครงการประเพณีสงกรานต์ | อบต. หนองกง | 50,000 | - | - | 50,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ตำบล หนองกง | 40,000 | - | - | 10,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ | โอนลด 30,000 |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน อธิฐานจิต ละชั่ว กลัวบาป รักษาศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา | อบต. หนองกง | 40,000 | - | - | 40,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 6 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดตาไก้พลวง ตามโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา พุทธบารมี วันสำคัญสากลของโลก | วัดตาไก้พลวง | 30,000 | - | - | 30,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ | - |

26

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง | 10,000 | - | - | 10,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ | - |

27

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | ตำบล หนองกง | 10,000 | - | - | 10,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | - |

28

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

4.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะตำบล หนองกง | ตำบล หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ | - |

29

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ประเภท ครุภัณฑ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | - | - | 9,290 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 9,290 |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง | - | - | 8,290 | 6,910 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 15,200 |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ | - | - | 2,600 | 900 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 3,500 |

30

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ประเภท ครุภัณฑ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน จำนวน 2 ชุด | 15,000 | - | 14,700 | 300 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | - |
| 5 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อระบบขยายเสียงสำหรับการประชุมและการนสัมมนา จำนวน 1 ชุด | - | - | 81,800 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 81,800 |
| 6 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | - | - | 21,900 | 100 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 22,000 |
| 7 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | - | - | 7,400 | 100 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 7,500 |

31

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ประเภท ครุภัณฑ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | - | - | 6,000 | - | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 6,000 |
| 9 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ | - | - | 3,600 | - | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 3,600 |
| 10 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | - | - | 15,900 | - | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 15,900 |

32

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ประเภท ครุภัณฑ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว | 21,000 | - | 18,300 | 2,700 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด จำนวน 1 ตู้ | 5,500 | - | 5,500 | - | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ชิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | 6,000 | - | 3,600 | 2,400 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 6,000 | - | 4,500 | 1,500 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 5 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน จำนวน 2 ตัว | 11,000 | - | 9,000 | 2,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |

33

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ประเภท ครุภัณฑ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง | 500,000 | - | 498,000 | 200 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | - |
| 7 | จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อชุดเทสลูกปูน จำนวน 1 ชุด | - | - | 8,150 | - | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 8,150 |
| 8 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟแบบชัก 1 อัน | - | - | 2,120 | 2,880 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 5,000 |
| 9 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | - | - | 2,500 | 100 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 2,600 |

34

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ประเภท ครุภัณฑ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ตู้ | 5,000 | - | 4,800 | 200 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว | - |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสามชั้น | 3,500 | - | 3,000 | 500 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว | - |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง | - | - | 65,700 | 300 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ 66,000 |

35

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ประเภท ครุภัณฑ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว | 15,000 | - | 14,600 | 400 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง | 3,000 | - | 2,450 | 550 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 1 ตู้ | 3,000 | - | 3,000 | - | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนสูง จำนวน 1 ตู้ | 5,000 | - | 4,800 | 200 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |
| 5 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อนระดับศรีษะ จำนวน 1 ตัว | 4,000 | - | 3,000 | 1,000 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว | - |

36

37

ส่วนที่ 4

สรุปภาพรวม

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 95 | 48 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาอาชีพและภูมิปัญญา | 39 | 31 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี | 14 | 8 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | 5 | 2 |
| รวม | 153 | 89 |

แยกเป็นครุภัณฑ์  ดังนี้

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  10 รายการ

- แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จำนวน  9 รายการ

- แผนงานการศึกษา  จำนวน  3 รายการ

- แผนงานสังคมสงเคราะห์  จำนวน  5  รายการ

สรุป ดังนี้

จากยุทธศาสตร์การพัฒนา  4  ด้าน  ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น  153  โครงการ  ปรากฏโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  89  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  58.16  ของโครงการทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร  ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก  แต่นำโครงการโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

2. การอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลางไม่สามารถระบุห้วงระยะเวลาได้

3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง  ยังดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการเป็นส่วนมาก

4. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบกับงานที่ต้องปฏิบัติ

5. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงทำให้โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมฝึกอบรมฯ  ไม่สามารถดำเนินการได้

38

ความคิดเห็น/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี  ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน  ความเหมาะสม และความเป็นไปได้  มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

2. ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของ อบต.

3. การพิจารณาโครงการควรนำโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาดำเนินการก่อนเพราะเป็นโครงการที่นำมาจากการประชาคมหมู่บ้าน

4. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ