รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

(รอบ  6  เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล						1

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล					2

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล						2

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						4

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล						6

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา				8

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผล							10

ส่วนที่ 4  สรุปผล

1. สรุปผล									34

1

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล   ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้  ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.หนองกง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

## (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน  11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                  ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                ช่องกุ่ม  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

4

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                 กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบล  มาปฏิบัติงาน

4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

6

4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล

4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7

5.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

8

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | - การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | - การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด - การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | - การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย - การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ | - การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา การกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | - การบำรุง รักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง |

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

“เป็นตำบลน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  บูรณาการแบบมีส่วนร่วม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

9

พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสวัสดิการ ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม รวมทั้งความสงบสุขในสังคม

ให้ประชาชนได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข

2. พัฒนาการศึกษาขยายสถานศึกษาให้เพียงพอและทั่วถึง และนำเทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน

3. การพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาลำน้ำและห้วยให้สามารถนำน้ำ

มาใช้ในการเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

4. การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อกระจายแหล่งน้ำให้พื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการเพิ่มพูนผลผลิตรวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต

7. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน

8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ สหกรณ์  เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

9. ส่งเสริมการพัฒนาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักรวมทั้งการสร้างความเข้าใจใน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วทั้งในหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตร

2. เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บน้ำสำหรับการเกษตร  และการประปาให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ทันสมัย และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง

6. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานและอาชีพเสริมรายได้

8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นสภาพดินโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์

9. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

10. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

11. เพื่อให้การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการระบบบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

12. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

13. การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกง  จะส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการบริหารคน ทรัพยากร คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

10

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

อบต.หนองกง  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป
อบต.หนองกง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

11

12

แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/งบประมาณเพิ่มเติม/เงินสะสม

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่บรรจุในข้อบัญญัติ/งบประมาณเพิ่ม/เงินสะสม |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 69 | 24 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 26 | 15 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 32 | 17 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ | 23 | 11 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | 24 | 2 |
| รวม | 174 | 69 |

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง | บ้าน หนองกง หมู่ที่ 1 | 261,739 |  |  | 261,739 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนลาดยางสายหนองตาไก้ – โคกพัฒนา ช่วงสี่แยกบ้านโคกพัฒนา – ถนนหินคลุกซอยหนองแจงแมง หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา | บ้าน โคกพัฒนา หมู่ที่ 2 | 314,238 |  |  | 314,238 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา | บ้าน โคกพัฒนา หมู่ที่ 2 | 40,000 |  |  | 40,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนคอนกรีตสายหนองตาไก้ – หนองพลวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บ้าน หนองตาไก้ หมู่ที่ 3 | 224,459 |  |  | 224,459 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บ้าน หนองตาไก้ หมู่ที่ 3 | 40,000 |  |  | 40,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

13

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา - ทุ่งมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย | บ้านหนอง ตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 | 320,519 |  |  | 320,519 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย | บ้านหนอง ตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 | 40,000 |  |  | 40,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายทอง หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 51,838 |  |  | 51,838 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตามาก หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 97,500 |  |  | 97,500 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตามน หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 118,667 |  |  | 118,667 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงน้ำดื่มชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 55,108 |  |  | 55,108 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

14

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนคอนกรีตสายโชคชัย หมู่ที่ 6 บ้านโคกพลวง | บ้าน โคกพลวง หมู่ที่ 6 | 314,238 |  |  | 314,238 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 13 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านโคกพลวง | บ้าน โคกพลวง หมู่ที่ 6 | 40,000 |  |  | 40,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 14 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนลาดยางสายหนองตาไก้ – หนองกง ช่วง บริเวณสามแยกทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา | บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 | 64,255 |  |  | 64,255 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองแจงแมง ช่วง หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา | บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 | 250,809 |  |  | 250,809 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 16 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา | บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 | 40,000 |  |  | 40,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

15

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุตาเวสน์ - หนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ | บ้าน บุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 | 333,600 |  |  | 333,600 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 18 | โครงการขุดลอกเหมืองโคกก้านเหลือง – ลำปะเทีย บริเวณถนนหินคลุก สายโคกก้านเหลือง – บุ่งยาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง | บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 | 150,659 |  |  | 150,659 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 19 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง | บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 | 40,000 |  |  | 40,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเปี่ยมสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง | บ้าน หนองพลวง หมู่ที่ 10 | 231,132 |  |  | 231,132 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 21 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง | บ้าน หนองพลวง หมู่ที่ 10 | 40,000 |  |  | 40,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

16

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกก้านเหลือง – หนองบัว หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว | บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 11 | 292,895 |  |  | 292,895 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 23 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว | บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 11 | 40,000 |  |  | 40,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 24 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บ้าน หนองตาไก้ หมู่ที่ 3 | 393,900 |  |  | 393,900 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

17

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ | ตำบล หนองกง | 100,000 |  |  | 100,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน | อบต. หนองกง และนอกสถานที่ต่างจังหวัด | 100,000 |  |  | 100,000 | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 3 | โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | พื้นที่ตำบล หนองกง | 6,000 |  | 1,135 | 4,865 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 4 | โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | อบต. หนองกง | 15,000 |  |  | 15,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย | ตำบล หนองกง | 20,000 |  |  | 20,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | อุดหนุน เทศบาลเมืองนางรอง | 15,000 |  | 15,000 | 0 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |

18

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง | 20,000 |  |  | 20,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | อบต. หนองกง | 100,000 |  |  | 100,000 | กองคลัง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

19

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบต.หนองกง | โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง | 35,000 |  |  | 35,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | อบต. หนองกง | 25,000 |  |  | 25,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

20

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการถนนปลอดภัย | อบต. หนองกง | 30,000 |  |  | 30,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | พื้นที่ตำบล หนองกง | 20,000 |  | 6,500 | 13,500 | สำนักปลัด | ดำเนินการ แล้ว |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | พื้นที่ตำบล หนองกง | 20,000 |  |  | 20,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อบต. หนองกง | 20,000 |  |  | 20,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง | 15,000 |  |  | 15,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

21

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง | พื้นที่ตำบล หนองกง | 440,000 |  | 147,600 | 292,400 | สำนักปลัด | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |  |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) | พื้นที่ตำบล หนองกง | 90,000 |  |  | 90,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3 | โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองกง | ตำบล หนองกง | 10,000 |  |  | 10,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ | อบต. หนองกง | 30,000 |  |  | 30,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | อุดหนุนเอกชน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน | อบต. หนองกง | 220,000 |  |  | 220,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

22

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพ | อบต. หนองกง | 50,000 |  |  | 50,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก และเยาวชน | อบต. หนองกง | 30,000 |  |  | 30,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองกง | อบต. หนองกง และนอกสถานที่ต่างจังหวัด | 150,000 |  | 108,080 | 41,920 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการ แล้ว |  |
| 4 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ | พื้นที่ตำบล หนองกง | 150,000 |  |  | 150,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

23

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานในกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | 10,000 |  |  | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 10,000 |  |  | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

24

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | พื้นที่ตำบล หนองกง | 10,488,000 | - | 4,095,600 | 6,392,400 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | พื้นที่ตำบล หนองกง | 2,073,600 | - | 824,000 | 1,249,600 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | พื้นที่ตำบล หนองกง | 150,000 | - | 55,000 | 95,000 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |  |
| 4 | สำรองจ่าย | พื้นที่ตำบล หนองกง | 200,000 | - | 44,800 | 155,200 | สำนักปลัด | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | พื้นที่ตำบล หนองกง | 20,000 | - |  | 20,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | พื้นที่ตำบล หนองกง | 100,000 | - |  | 100,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

25

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

4.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก | อบต หนองกง | 30,000 |  |  | 15,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โอนลด 15,000 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกง | 741,675 |  | 217,620 | 524,055 | กองการศึกษา | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | วัดตาไก้พลวง | 60,000 |  | 33,376 | 26,524 | กองการศึกษา | ดำเนินการ แล้ว |  |

26

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

4.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 4 | วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด(สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกง | 754,000 |  | 153,580 | 600,419 | กองการศึกษา | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |  |
| 5 | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) | โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตพื้นตำบลหนองกง | 1,260,000 |  | 670,515 | 589,485 | กองการศึกษา | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |  |

27

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดหนองกงเกมส์ | พื้นที่ตำบล หนองกง | 100,000 |  |  | 100,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการคุณธรรมนำใจ | วัดในเขตพื้นที่ตำบลหนองกง | 20,000 |  |  | 20,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3 | โครงการประเพณีลอยกระทง | วัด ตาไก้พลวง | 60,000 |  | 60,000 | 0 | กองการศึกษา | ดำเนินการ แล้ว |  |
| 4 | โครงการประเพณีสงกรานต์ | อบต. หนองกง | 20,000 |  |  | 20,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน อธิฐานจิต ละชั่ว กลัวบาป รักษาศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา | วัดในเขตพื้นที่ตำบลหนองกง | 20,000 |  |  | 20,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง | 10,000 |  |  | 10,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

28

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว

5.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | พื้นที่ตำบล หนองกง | 50,000 |  |  | 50,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

29

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว

5.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตำบลหนองกง | พื้นที่ตำบล หนองกง | 30,000 |  |  | 30,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |

30

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประเภท ครุภัณฑ์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามารตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ | 850,000 |  | 848,000 | 2,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการ แล้ว |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ | 22,000 |  |  | 22,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ | 7,500 |  | 7,500 | 0 | กองคลัง | ดำเนินการ แล้ว | โอนเพิ่ม 7,500 |

31

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประเภท ครุภัณฑ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ | 22,000 |  |  | 22,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ | 7,500 |  | 7,500 | 0 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการ แล้ว | โอนเพิ่ม 7,500 |

32

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

4.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | ปริมาณงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อบต. หนองกง | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ | 22,000 |  |  | 22,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |

33

34

ส่วนที่ 4

สรุปผล

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 69 | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 26 | 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 32 | 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ | 23 | 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | 24 | - |
| รวม | 174 |  |

สรุป ดังนี้

จากยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ด้าน  ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เฉพาะปี 2566  จำนวน  174  โครงการ  ได้นำมาดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 69  โครงการ  และได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม  จำนวน  -  โครงการ  โดยได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและใช้จ่ายเงินสะสม  รวม  69  โครงการ  แยกเป็นเป็นดังนี้

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน  6  โครงการ

2. อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน  9  โครงการ

3. ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน  54  โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร  ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก  แต่นำโครงการโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

2. การอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลางไม่สามารถระบุห้วงระยะเวลาได้

3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง  ยังดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการเป็นส่วนมาก

4. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบกับงานที่ต้องปฏิบัติ

35

ความคิดเห็น/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี  ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน  ความเหมาะสม และความเป็นไปได้  มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

2. ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของ อบต.

3. การพิจารณาโครงการควรนำโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาดำเนินการก่อนเพราะเป็นโครงการที่นำมาจากการประชาคมหมู่บ้าน

4. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ